2024年度中央集中彩票公益金支持体育事业

专项资金转移支付绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达天津市转移支付预算和区域绩效目标情况

根据《财政部关于下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（财教﹝2024﹞93号），2024年中央集中彩票公益金支持天津市体育事业转移支付一般补助资金5246万元，我市根据分解下达的支出方向，制定了区域绩效目标，加强全民健身场地设施建设，不断完善更高水平全民健身服务体系，形成供给丰富、布局合理、功能齐全的全民健身设施网络。深入推广群众性赛事活动，创新挖掘符合群众需求的健身项目，丰富全民健身赛事活动供给，满足人民群众日益增长的健身需求。加强指导员队伍建设和培养，广泛开展全民健身指导服务，不断提升科学健身水平。广泛开展青少年竞赛活动，培养青少年体育后备人才，促进青少年运动技能水平提高，培养体育健身习惯。具体由群众体育和青少年体育工作两部分组成，其中，支持场地设施数量235个；支持赛事活动数量349场次；参加赛事活动645896人次；人才培养培训数量150人；资助后备力量培养单位数量8个；场地设施竣工验收合格率100%；赛事和活动任务完成及时率94%；对群众体育可持续发展的影响程度9.3分；对青少年体育可持续发展的影响程度9分；服务对象满意度94%。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

根据《财政部体育总局关于印发<中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法>的通知》（财教﹝2020﹞69号）规定的支出范围，经我市体育局研究，并经财政部门同意，对2024年中央集中彩票公益金支持天津市体育事业转移支付一般补助资金进行了分配和批复，《天津市财政局关于下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（津财教指﹝2024﹞65号）。具体资金安排、分解下达和绩效目标情况如下：

1.群体项目4225万元。资金使用单位为16个行政区及天津市体育局部分所属事业单位，主要用于全民健身赛事活动1209万元，人才培养218万元，常态化国民体质监测50万元，改善全民健身场地设施2348万元，全民健身组织建设400万元。

年度绩效目标：加强全民健身场地设施建设，不断完善更高水平全民健身服务体系，形成供给丰富、布局合理、功能齐全的全民健身设施网络。深入推广群众性赛事活动，创新挖掘符合群众需求的健身项目，丰富全民健身赛事活动供给，满足人民群众日益增长的健身需求。加强指导员队伍建设和培养，广泛开展全民健身指导服务，不断提升科学健身水平。

数量指标：支持全民健身场地设施数量≥235个、支持全民健身赛事活动数量≥308场次、支持开展国家体育锻炼标准达标测验活动数量≥16个、支持开展全民健身志愿服务活动数量≥16场次、参加全民健身赛事活动≥53496人次、参加国家体育锻炼标准达标测验活动≥10000人次、参加全民健身志愿服务活动≥1600人次、培训国家级社会体育指导员数量≥150人、支持创建全国全民运动健身模范区数量≥2个。

质量指标：场地设施竣工验收合格率=100%、国家级社会体育指导员培训任务完成率≥98%、赛事和活动任务完成率≥98%、全民健身场地设施验收合格率=100%。

时效指标：全民健身场地设施建设按时完工率=100%、赛事和活动任务完成及时率≥98%。

社会效益指标：对群众体育可持续发展影响程度≥9.3分。

服务对象满意度指标：服务对象满意度≥93%。

2.青少项目1021万元。主要用于支持国家高水平体育后备人才基地200万元，支持青训中心建设100万元，承办U系列赛事活动150万元，“奔跑吧·少年”主题健身活动165万元，重点项目布局200万元，支持基层体校建设100万元、青少年赛事活动15万元、青少年后备人才培养91万元。

年度绩效目标：广泛开展青少年竞赛活动，培养青少年体育后备人才，促进青少年运动技能水平提高，培养体育健身习惯。

数量指标：支持青少年赛事数量≥6次、支持青少年运动技能普及活动数量≥3个、参加青少年赛事人次≥800人次、参加青少年运动技能普及活动人次≥580000人次、资助后备力量培养单位数量≥8个、购置青少年体操项目运动器材数量≥66件。

质量指标：青训中心建设完成率=100%、赛事和活动任务完成率≥90%、体育器材验收合格率=100%。

时效指标：赛事和活动任务完成及时率≥90%、器材购置按时完工率=100%。

社会效益指标：对青少年体育可持续发展的影响程度≥9分。

服务对象满意度指标：服务对象满意度≥95%。

二、综合评价结论

经市体育局对本级和所属事业单位、各区体育行政部门2024年度中央体彩公益金支持体育事业专项资金转移支付绩效自评进行汇总和审核，区域整体绩效基本达成预期指标并具有一定效果，绩效自评分数91.72分，绩效自评等级为好。

三、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2024年度下达中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付一般补助预算资金5246万元，当年预算实际支出2527.15万元，预算执行率48.17%。其中，群体项目当年预算数4225万元，当年预算执行数1896.55万元，当年预算执行率44.89%；青少项目当年预算数1021万元，当年预算执行数630.6万元，当年预算执行率61.76%。

（二）资金管理情况分析

1.分配科学性情况。依据《财政部关于下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（财教﹝2024﹞93号），我市严格按照《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》（财教﹝2020﹞69号)规定的支出范围和相关标准分配资金，结合我市体育部门的职责和工作任务，主要用于支持我市群众体育和青少年项目，分配资金较科学合理。

2.下达及时性情况。天津市体育局经与市财政局沟通，确定了分配方案，天津市财政局于2023年11月30日和2024年8月9日分别下发了《天津市财政局关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金预算的通知》（津财教指﹝2023﹞90号）和《天津市财政局关于下达2024年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金的通知》（津财教指﹝2024﹞65号）等文件，2024年度中央体彩公益金支持体育事业专项资金全部按时批复下达到相关使用单位和相关区财政局。

3.拨付合规性情况。我市各资金使用单位严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位使用资金账户等问题。

4.使用规范性情况。各资金使用单位严格按照《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》（财教﹝2020﹞69号）)、《天津市青少年体育专项经费管理使用办法》、《天津市体育局体育竞赛经费开支标准办法》等有关规定，合理安排和使用资金，保证专款专用，各项开支标准和会计核算符合国家有关财务会计制度规定。

5.执行准确性情况。2024年我市中央集中彩票公益金转移支付资金总体执行率47.51%，偏离预算安排金额较多。主要原因：全民健身场地设施实施周期长，部分行政区按照工程执行进度拨付资金等原因，导致执行进度偏慢。下一步，我们将督促各区和相关项目实施单位加快资金拨付和项目执行，确保完成项目既定绩效目标任务。

6.预算绩效管理情况。我市在细化下达预算时同步下达了绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，按照市财政局的统一部署要求，开展绩效监控和绩效评价。

7.支出责任履行情况。我市按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2024年，加强全民健身场地设施建设，建成456处全民健身场地设施，不断完善更高水平全民健身服务体系，形成供给丰富、布局合理、功能齐全的全民健身设施网络。深入推广群众性赛事活动，创新挖掘符合群众需求的健身项目，丰富全民健身赛事活动供给，支持1732次全民健身赛事活动，满足人民群众日益增长的健身需求。开展国家锻炼标准17场，参与人数达10000多人，支持开展志愿服务90场，加强指导员队伍建设和培养，培训国家级社会体育指导员153人次，支持9个区开展“万村女性社会体育指导员培训35个村、参与人数达1200多人。广泛开展全民健身指导服务，不断提升科学健身水平。支持1个国家重点高水平体育后备人才基地和2个国家高水平体育后备人才基地建设，有力的促进了国家高水平体育后备人才基地的建设。支持2个青训中心建设，有力推进的区域青少年体育活动开展。青少年U系列赛事和“奔跑吧·少年”主题健身活动在全市广泛开展，参与人数达58万余人，培养了青少年体育后备人才，促进了青少年运动技能水平提高。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标：支持场地设施数量235个，实际完成456个；支持赛事活动数量349场次，参照总局“全国群众体育赛事活动信息平台”统计数据填报，实际完成1063场次；参加赛事活动645896人次，参照总局“全国群众体育赛事活动信息平台”统计数据填报，实际完成1012489人次；人才培养培训数量150人，实际完成153人；资助后备力量培养单位数量8个，实际完成8个。

2.质量指标：场地设施竣工验收合格率100%，已竣工的场地设施验收合格率100%；

3.时效指标：赛事和活动任务完成及时率94%，实际完成97.5%。

4.社会效益指标：对群众体育可持续发展的影响程度9.3分。实际完成值9.3分；对青少年体育可持续发展的影响程度9分，实际完成值9分。

5.服务对象满意度指标：服务对象满意度94%，实际完成值94.5%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.支持场地设施数量235个，实际完成456个。在全民健身场地设施建设中，国球两进项目是按照实际乒乓球桌的台数统计，实际建成200处（400个乒乓球台）。目前，未完成建设的2个小型体育公园已完成招标工作，2个非标足球场和8个群众滑冰场，将在2025年完成建设任务。

2.支持赛事活动数量349场，实际完成1063场次；参加赛事活动645896人次，实际完成1012489人次。主要原因是参照总局“全国群众体育赛事活动信息平台”统计数据，填报群众体育赛事活动数量和参赛人数比绩效目标设定增加较多。下一步，我们将参照总局平台，科学设定绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

总体来看，2024年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金重点项目从项目评审、绩效目标设定、项目申报、分解下达、经费拨付、资金管理等方面均达到了预期目标。下一步，将根据天津市财政局的统一部署，对绩效自评结果进行集中公开，接受公众监督。

2023年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金使用和绩效自评结果按时报送总局和财政部，并同步报送财政部天津监管局。转移支付项目绩效自评结果于2024年6月28日在天津市体育局官网进行了公开，公开地址：https://ty.tj.gov.cn/zwgk_51582/zwxxgk/fdzdgknr/czgk/202406/t20240628_6664292.html。

六、绩效自评工作开展情况

根据《体育总局办公厅关于做好2024年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（体经字〔2025〕67号）、《财政部关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2025〕1号）和《天津市财政局关于开展2024年度转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（津财绩效〔2025〕4号）要求，天津市体育局于下发了《天津市体育局关于转发<体育总局办公厅关于做好2024年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知>的通知》，相关业务处室专人负责、分别部署、分别汇总，在16个行政区体育部门和我市体育局部分直属单位的积极配合下，按时完成了此项工作。

通过绩效自评，市区两级体育部门和财政部门通力配合，全面分析和综合评价部门一般性项目预算资金管理情况，逐一分析每个项目资金支出、使用效益和工作进度情况，进一步明确预算支出责任和下一步整改措施，切实提高了财政资金使用效率。

七、其他需要说明的问题

无。

八、附件

2024年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付区域绩效目标自评表。