2024年度天津市彩票市场

调控资金转移支付绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）中央下达彩票市场调控资金预算情况

根据《财政部关于提前下达2024年彩票市场调控资金预算的通知》（财综〔2023〕41号）和《财政部关于下达2024年彩票市场调控资金预算的通知》（财综〔2024〕18号）有关要求，天津市体育彩票管理中心（以下简称体彩中心）负责天津市行政区域内体育彩票销售工作。经上级主管部门和财政部门审批，2024年体彩中心彩票市场调控资金使用方向主要包括彩票公益属性和社会责任宣传、彩票销售场所能力提升和业务设施改善、规范彩票市场秩序、支持业务创新。

- （二）我市资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

根据2024年度财政预算安排，体彩中心彩票市场调控资金预算总额为3123.5万元。按照《中央对地方专项转移支付管理办法》（财预〔2015〕230号）和《彩票市场调控资金管理办法》（财综〔2021〕17号）以及天津市财政局预算管理等要求，该项目预算在当年部门预算中列支，设立包括4项总体目标、3大类共14项绩效指标在内的绩效目标，并按照有关要求完成项目预算及绩效目标申报审批。具体项目包括：

- 1.彩票公益属性和社会责任宣传项目。为强化责任为先，公益、公信为核心的品牌形象建设,提升公益品牌形象和美誉度，提升客户体验，引导天津市体育彩票市场的健康发展，体彩中心结合品牌建设和责任彩票工作需要，通过广电媒体、自媒体、平面媒体、户外媒体等媒体进行体育彩票公益品牌宣传；根据国家体彩中心相关要求，策划实施公益公信品牌落地活动；借助天津市体育赛事“进景区、进街区、进商圈”和全民健身活动或场地建设等，在现场开展体育彩票落地活动宣传；开展体彩30周年公益品牌展览宣传，进一步强化彩票公益属性和社会责任宣传。项目预算金额2333.5万元。

- 2.彩票销售场所能力提升和业务设施改善项目。为持续推进总局中心渠道建设规划，体彩中心开展彩票销售场所能力提升和业务设施改善项目。项目主要用于体育彩票形象店建设、代销实体店基层销售人员业务培训指导、更新机房UPS系统及机房空调不间断供电设备、采购彩票销售终端以及按照体育彩票技术架构和网络安全规划要求开展彩票销售生产系统网络安全服务等项目，提升实体店经营销售能力，改善生产销售硬件设施，提升网络环境安全性。项目预算金额665万元。

- 3.规范彩票市场秩序项目。为了落实建设“负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”的发展目标，加强体育彩票责任彩票建设、落实国家体育总局体育彩票管理中心合规运营工作要求、提高实体店风险防控意识、保障实体店基础工作实施到位，体彩中心委托第三方公司开展实体店合规运营检查秩序维护工作，引导天津彩票市场健康发展，落实总局中心责任彩票、合规销售等工作要求。项目预算金额110万元。

- 4.体彩支持业务创新项目。为扶持小微零售、展示体验中心等各类新型渠道建设，并做好运营质量提升，针对小微零售及展示体验中心实体店开展新客群拓展、游戏产品营销推广等方面的业务培训，提升其整体运营能力。项目预算金额15万元。

二、绩效情况分析

- （一）资金投入情况分析

- 1.转移支付资金到位情况分析。按照部门预算管理有关要求，体彩中心向天津市财政局申请彩票市场调控资金专项经费。2024年4月-10月，天津市财政局分三次向体彩中心拨付彩票市场调控资金3123.5万元。

- 2.资金执行情况分析。截至2024年底，项目资金支出2405.9万元，执行率77.0%，结转资金700.1万元。结转资金主要是因为项目需分阶段开展，待项目实施后进行结算。

- （二）资金管理情况分析

- 1.分配科学性。天津市财政局严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

- 2.下达及时性。天津市财政局严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达，全年预算3123.5万元，资金下达3123.5万元。

- 3.拨付合规性。天津市财政局严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

- 4.使用规范性。体彩中心严格按照下达预算的科目和项目执行，资金全部用于彩票公益属性和社会责任宣传、彩票销售场所能力提升和业务设施改善、规范彩票市场秩序、支持业务创新方面支出，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

- 5.执行准确性。体彩中心按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

- 6.预算绩效管理。天津市财政局在细化下达预算时同步下达绩效目标，并将有关资金纳入本级预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

- 7.支出责任履行。天津市财政局按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

- （三）总体绩效目标完成情况分析

2024年体彩中心实现销量73.99亿元，筹集公益金17.14亿元，为天津体育事业发展和体育强市建设提供了资金保障，完成了彩票市场调控资金项目总体绩效目标，具体如下：

1.支持彩票销售场所发展，提高实体店销售能力，改善业务设施，提升客户体验。通过彩票销售场所能力提升和业务设施改善项目，2024年体彩中心为实体店更新彩票销售终端机，建设体育彩票形象店，更新机房UPS系统、机房空调不间断供电设备以及彩票销售生产系统网络安全服务提升了实体店销售相关硬件和软件设施，对保市场主体、稳销售渠道发挥了积极作用，对彩票生产销售系统的软硬件架构、安全能力进行了优化，对实现全年安全有序销售发挥了重要作用。

2.落实责任彩票工作，提升公益品牌形象，引导天津彩票市场健康发展。通过彩票公益属性和社会责任宣传项目，持续做好天津广电媒体、自媒体、平面媒体、户外媒体等官方媒体公益宣传，推广责任彩票理念，推进天津体彩品牌、公益、责任彩票宣传工作，提升天津体彩宣传声量。

3.策划并实施各类品牌活动，构建公益公信为核心的品牌形象，提升品牌美誉度。通过彩票公益属性和社会责任宣传项目，策划实施国家体彩中心公益品牌宣传落地活动，持续开展公益健步行等自主品牌活动；借助天津市体育赛事“进景区、进街区、进商圈”和全民健身活动或场地建设等，主动融入商旅文体教，助力天津经济和公益事业发展，践行“公益体彩 乐善人生”的品牌理念，深入推进“以人民为中心”的发展理念，全面提升了体育彩票公益品牌形象。

4.开展市场监督检查工作，有效规范彩票市场秩序。通过开展实体店合规运营检查秩序维护项目，规范实体店日常经营行为，发现实体店合规运营风险，通过监督检查和调研，落实了体育彩票责任彩票建设要求，提高了实体店风险防控与合规经营意识，有效保障实体店基础工作实施到位。

- （四）绩效指标完成情况分析

- 1.产出指标

- （1）数量指标

- ①彩票销售额≥上年销售额的80%

2023年天津体彩销售额为74.84亿元，2024年天津体彩销售额为73.99亿元，为2023年销售额的98.9%，达成绩效指标值。

②销售终端数量≥上年数量的80%

2023年投注终端数量为2812台，2024年投注终端数量为3126台，2024年体彩中心销售终端数量为2023年终端数量的111.2%，达成绩效指标值。

- ③彩票销售场所数量≥上年数量的80%

2023年彩票销售场所数量为2712个，2024年彩票销售场所数量为3014个，2024年体彩中心销售场所数量为2023年场所数量的111.1%，达成绩效指标值。

- ④彩票品种数量4-5种

2024年体彩中心实际在售彩票品种数量为4种，分别是数字型、乐透型、竞猜型和即开型，达成绩效指标值。

- （2）质量指标

①延时开奖等彩票销售安全事故发生率≤0.1%

②2024年体彩中心实际延时开奖等彩票销售安全事故发生率为0，达成绩效指标值。项目按期完成率≥90%

③2024年体彩中心开展的项目按期完成率为100%，达成绩效指标值。

④项目验收合格率≥90%

2024年体彩中心开展的项目验收合格率为100%，达成绩效指标值。

（3）时效指标

①开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率为100%：

2024年体彩中心开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率为100%，达成绩效指标值。

（4）成本指标

①成本控制≤3123.5万元

2024年项目资金支出2405.9万元，达成绩效指标值。

- 2.效益指标

- （1）社会效益指标

- ①彩票公益金筹集量≥上年筹集量80%

2023年体彩中心公益金筹集量为17.40亿元，2024年公益金筹集量为17.14亿元，为2023年公益金筹集量的98.5%，达成绩效指标值。

- ②国家彩票公益属性和社会责任宣传力度逐步提升

2024年体彩中心进行媒体公益宣传策划投放，策划实施国家总局中心和本地等一系列公益公信和公益品牌落地活动，主动融入商旅文体教，助力天津经济和公益事业发展，彰显社会责任，逐步提升国家彩票公益属性和社会责任宣传力度，达成绩效指标值。

③有效维护市场秩序，开展彩票市场日常监管

2024年体彩中心积极开展实体店合规运营检查和专项调研，通过委托第三方公司开展实体店巡查和调研，以常规巡查、专项巡查和暗访等形式，加强了责任彩票建设工作，提高了实体店合规销售意识，保障实体店基础工作能够落实到位，提升实体店服务品质，有效维护彩票市场秩序，达成绩效指标值。

④购彩便利性和舒适性有效改善

2024年体彩中心提升实体店销售相关硬件设施，为实体店更新彩票销售终端机，建设体彩形象店，推动渠道转型发展，稳步提升便利连锁渠道规模和质量，有序推动小微零售渠道拓展，有效改善代销实体店购彩便利性和舒适性，达成绩效指标值。

- 3.满意度指标

- （1）服务对象满意度指标

- ①购彩者满意度≥90%

经调研，2024年购彩者满意度为91.7%，达成绩效指标值。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

体彩中心高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立与预算管理相结合的应用评价结果机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，拟按要求将2024年彩票市场调控资金绩效目标自评报告通过网站进行公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

2024年度天津市彩票市场调控资金转移支付项目绩效目标自评表