## 附件3 中央转移支付专用
附件
中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金转移支付绩效目标自评表
（2024年度）
转移支付（项目） 名称 |  |  | 中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目资金
中央主管部门 |  |  | 财政部
地方主管部门 |  |  | 天津市体育局 |  | 资金使用单位 | 滨海新区教育体育局、宁河区体育局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 1109.7 | 229.25 |  | 20.66%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 1109.7 | 229.25 |  | 20.66%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 按照相关制度、标准进行预算分配 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 及时分解下达 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照集中支付制度拨付 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照相关要求使用，专款专用 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 执行准确到位 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 根据实际制定绩效目标，并按照目标开展工作 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 严格按照财政事权和支出责任划分履行支出责任 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 提升全民健身场地设施建设，有效提高区域群众健身设施质量，满足群众日益增长的多元化健身需求，逐步形成布局合理、覆盖面广、普惠性强的全民健身场地设施网络，营造全民健身成为惠及万家的生活风尚。 |  |  |  | 滨海新区完成了社区户外微场地、多功能运动场、健身步道等全民健身场地设施的采购和建设工作。同时，完成了汉沽体育场维修改造工程设计、招标，及施工、监理合同签订。宁河区完成了西堤柳岸体育公园的羽毛球场和健身步道建设，新建了篮球场、乒乓球场和广场器械。通过实施全民健身场地设施建设，有效改善革命老区公共体育设施条件，群众身边的体育设施日益丰富，日益增长的多元化体育需求不断得到满足，公共体育服务的便利化多样化得到有效提升。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 项目数量 |  | ≥5个 | 4个 | 汉沽体育场提升改造2024年底已完成工程设计、招标、合同签订等工作，目前正在施工，预计2025年底前完成。下一步将联合市财政局加大督导力度，确保项目及时建成投入使用。
|  |  | 提升全民健身设施数量 | ≥ 18 个 | ≥ 20个 | 19个 | 汉沽体育场提升改造2024年底已完成工程设计、招标、合同签订等工作，目前正在施工，预计2025年底前完成。下一步将联合市财政局加大督导力度，确保项目及时建成投入使用。
|  |  | 直接受益人数 | ≥15万人 | ≥20万人 | 20万人
|  |  | 增加公益性项目面积 | ≥6000㎡ | ≥8600㎡ | 8600㎡
|  | 质量指标 | 项目规划编制完整性、合规性 | 项目规划编制完整性、合规性 | 100% | 100%
|  |  | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 100%
|  |  | 按规定标明宣传标识 | 按规定标明宣传标识 | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 工作任务及时完成率 | 工作任务及时完成率 | ≥90% | 90% | 个别项目目前仅完成采购招标。下一步将联合市财政局加强督导调研，督促项目单位加快执行进度，确保2025年底完成建设。
|  |  | 按时上报资金使用情况 | 按时上报资金使用情况 | 100% | 100%
|  |  | 按时向社会公告项目实施情况 | 按时向社会公告项目实施情况 | 100% | 100%
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 对全民健身服务体系建设促进作用 | 对全民健身服务体系建设促进作用 | 有效提升 | 有效提升
|  |  | 属地群众健身便利化程度 | 属地群众健身便利化程度 | 有效提升 | 有效提升
|  | 可持续影响指标 | 社会公益机构的服务能力和水平 | 社会公益机构的服务能力和水平 | 有效提升 | 有效提升
|  |  | 文体设施服务年限 | 文体设施服务年限 | ≥3年 | 8
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人群满意度 |  | ≥90% | 95% | 尚未竣工的项目暂未对服务对象开展满意度评估。待项目验收后及时组织开展满意度评估工作。
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。