## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 天津市科技型企业发展专项资金项目结转资金
主管预算部门 |  | 天津市体育局 |  | 项目实施单位 | 天津体育学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:参加学术会议，提升学校科研人员科研水平；发表论文，增加我校科研成果。 |  |  | 预期目标基本完成，发表相关学术论文，增加学校科研成果。但在人才储备方面前期指标设定偏低，实际指标完成情况超预期。未来合理估计人才储备情况，按实际情况申报指标。在成本指标上经费支出比例低，主要原因是：科研项目实际完成周期较长，项目有关实验、考察、访谈等研究活动正在开展。截至2025年4月经费尚未产生新的支出。后续及时联系项目负责人完成经费支出，提高资金支出率
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 2.919712 | 2.919712 | 0.5065 | 10 | 1.7 | 17.35 | 成本指标上经费支出比例低，主要原因是：科研项目实际完成周期较长，项目有关实验、考察、访谈等研究活动正在开展。截至2025年4月经费尚未产生新的支出。后续及时联系项目负责人完成经费支出，提高资金支出率
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 市级资金 | 2.919712 | 2.919712 | 0.5065 | — | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 发表论文 | ≥1篇 | 1篇 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 促成人才储备情况 | ≥1人 | 2人 | 20 | 18 | 前期指标设定偏低，实际完成情况超预期。将来在人才储备估计上，充分发挥能动性，合理做出指标估计。
|  | 时效指标 | 研究进度及时率 | ≥80% | 85% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 科研支出经费 | ≤2.92万元 | 0.506504万元 | 10 | 1.73 | 科研项目实际完成周期较长，项目有关实验、考察、访谈等研究活动正在开展，待完成后及时支出。截至2025年4月经费尚未产生新的支出。后续及时联系项目负责人完成经费支出，提高资金支出率
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进技术进步和产业发展 | 有效推进我市高校科研水平 | 有效推进我市高校科研水平 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 81.5