## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 体育学院新校区建设-一般债券
主管预算部门 |  | 天津市体育局 |  | 项目实施单位 | 天津体育学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:保障各单体施工进度，确保各单体竣工验收。 |  |  | 1、部分款项需满足合同付款条件后完成资金支付，其余资金根据新校区竣工财务决算情况进行资金支付。2、截至2025年4月底，该项目资金尚未支出。3、新校区建设相关支出结转2025年使用。学校积极推动落实资金支付事宜。学校协调基建处、财务处等部门积极推动各单体施工进度及财务决算进度，确保建设工程竣工及时完成验收。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 20000 | 2798.60225 | 10 | 1.4 | 13.99 | 1、部分款项需满足合同付款条件后完成资金支付，其余资金根据新校区竣工财务决算情况进行资金支付。2、截至2025年4月底，该项目资金尚未支出。3、新校区建设相关支出结转2025年使用。学校积极推动落实资金支付事宜。学校协调基建处、财务处等部门积极推动各单体施工进度及财务决算进度，确保建设工程竣工及时完成验收。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 20000 | 2798.60225 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | ＝38万平方米 | 38万平方米 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 项目验收通过率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目进度达标率 | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目建设费用支出 | ≤20000万元 | 2798.60225万元 | 10 | 1.4 | 1、部分款项需满足合同付款条件后完成资金支付，其余资金根据新校区竣工财务决算情况进行资金支付。2、新校区建设相关支出结转2025年使用。学校积极推动落实资金支付事宜。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目造价合理性 | 合理 | 合理 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校师生满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 82.8