## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 天津市委宣传部共建市属高校新闻学院（2024年）
主管预算部门 |  | 天津市体育局 |  | 项目实施单位 | 天津体育学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:完成共建成果的汇集，展示部校共建的教学、科研成果；完成专业一流课程、课程思政示范课建设；数据库购置、专著教材出版，完成师资队伍建设完善。 |  |  | 完成共建成果的汇集，展示部校共建的教学、科研成果；完成专业一流建设、课程思政示范课程建设；完成数据库购置、专著教材出版，完成师资队伍建设完善。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 100 | 100 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 100 | 100 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 摄影展及宣传展板数量 | ≥30个 | 28个 | 2 | 1.87 | 部分学生作品尚未完成；尽快督促完成。
|  |  | 购置摄影专用设备数量 | ≥5个 | 5个 | 5 | 5
|  |  | 出版专著教材数量 | ≥2部 | 4部 | 5 | 4 | 由纸质出版改为数字出版，出版周期降低了，所以出版数量增加；指标设定尽量按照实际情况做出估计。
|  | 质量指标 | 设备验收通过率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 促成人才储备 | ≥3人 | 3人 | 5 | 5
|  |  | 项目按期完成率 | ≥90% | 95% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 每门课程建设时间 | ≤6个月 | 8个月 | 5 | 4 | 5门数字智慧课程建设尚未完成，预计完成时间约为2025年6月份。尽快完成剩余工作。
|  |  | 教材撰写与出版时间 | ≤1年 | 1年 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 出版费、劳务费 | ≤25万元 | 25万元 | 5 | 5
|  |  | 宣传制作费、委托业务费 | ≤55万元 | 55万元 | 5 | 5
|  |  | 设备购置费 | ≤20万元 | 20万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升天津城市形象认可度 | 显著提升 | 100% | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 提升学生升学、就业、创业率 | ≥90% | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97.87