## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 承办全国和世界比赛
主管预算部门 |  | 天津市体育局 |  | 项目实施单位 | 天津市自行车击剑运动管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过承办赛事任务，推动我市体育水平发展，增强自行车运动的社会影响力，促进自行车项目水平发展。 |  |  | 通过举办自行车体育赛事，加强了天津市自行车运动项目后备人才培养，提高了市民对自行车运动的关注，直接的促进了我市自行车运动事业发展。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 200 | 200 | 188.1 | 10 | 9.4 | 94.05 | 偏差原因：由于及时改进了办赛经费中的不合理的奖金支出，造成支出偏差。改进措施：根据实际要求，调整来年办赛预算。
|  | 其中：中央补助 |  |  | 0 | — | — | —
|  | 市级资金 | 200 | 200 | 188.1 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 承办比赛场次 | ＝1场次 | 1场次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 比赛任务完成率 | ≥90% | 90% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 赛事按时完成率 | ≥90% | 90% | 15 | 15
|  | 成本指标 | 公路自行车办赛成本 | ≤200万元 | 188.1万元 | 15 | 15
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高运动项目竞技水平 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参赛人员满意度 | ≥90% | 90% | 20 | 20
总分 | [5 empty] | 100 | 99.4